## Tabelle1
Zeitplan Shoppingliste
Arbeitsschritte |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08
Vorbereitungen | 1 | Anforderungen
| 1.1 | Use Case Diagramm
| 1.2 | Klassendiagramm
| 1.3 | ERD
| 1.4 | Zeitplan
| 1.5 | Mockup GUI
| 1.6 | Testspezifikationen
| 1.7 | Arbeitspakete
Realisieren | 2 | Datenbank
| 2.1 | Benutzerstruktur(Login, Registrieren, Sitzung)
| 2.2 | Einkaufsliste(Mehrere listen)
| 2.3 | Produktverwaltung(löschen,hinzufügen,bearbeiten)
| 2.4 | Frontend(Design)
Kontroll. | 5 | Testprotokoll
| 5.1 | Testfazit
Auswerten | 6 | gute Erfahrungen
| 6.1 | schlechte Erfahrungen
| 6.2 | Verbesserungsmöglichkeiten
Doku | 7 | Dokumentation des Projektes
| 7.1 | Arbeitsjournal
Diverses | 8 | Schlussarbeiten
| 8.1 | Reserve
| 8.2 | Entwicklungsumgebung einrichten
Krank
Soll Zustand
Ist Zustand
Meilenstein
Jeder Block entspricht zwei Stunden